## Estórias
Prioridade | Número Estória | Detalhamento da estória | Ʃ esforço em horas para entrega da estória | Tarefas necessárias para executar essa estória | Sprint
1 | 1 | Como analista de estoque eu preciso de uma tela aonde eu possa fazer o cadastro de novos produtos, dessa forma posso controlar os itens dentro do estoque. Para o sistema de cadastro, são necessários os dados: Nome produto, código produto, quantidade, fornecedor, data de entrada e Responsável pela entrada no estoque. Somente equipe de estoque poderá realizar o recebimento dos produtos e o cadastro dos mesmos. | 4 | 1) Criar modelo lógico | 1
|  |  |  | 2) Criar modelo físico | 2
|  |  |  | 3) Executar script de DML | 2
|  |  |  | 4) Desenvolver estilo do front | 1
|  |  |  | 5)Desenvolver JSTL/JSP no front | 1
|  |  |  | 6) Desenvolver aplicação Java | 2
|  |  |  | 7) Validar aplicação | 2
|  |  |  | 8) Validar modelo físico | 2
1 | 2 | Como analista de estoque, eu quero uma tela em que eu possa dar baixa nos produtos que são requisitados no setor, dessa forma tenho controle de quando um produto for retirado do estoque. São necessários 6 campos para dar baixa no produto. Nome produto, data de baixa, solicitante, Autorizador de Estoque, código do produto e quantidade, somente equipe de estoque poderá dar baixa em produtos. | 4 | 1) Criar modelo lógico | 1
|  |  |  | 2) Criar modelo físico | 2
|  |  |  | 3) Executar script de DML | 2
|  |  |  | 4) Desenvolver estilo do front | 1
|  |  |  | 5)Desenvolver JSTL/JSP no front | 1
|  |  |  | 6) Desenvolver aplicação Java | 2
|  |  |  | 7) Validar aplicação | 2
|  |  |  | 8) Validar modelo físico | 2
2 | 3 | Como um gestor responsável pela equipe de infraestrutura, eu quero poder ter um relatório de todos os recursos de infraestrutura que estão disponíveis para uso, dessa forma tenho controle da escassez dos recursos de T.I. Só os colaboradores de infraesturura e estoque tem acesso as telas da aplicação. | 4 | 1) Criar modelo lógico | 1
|  |  |  | 2) Criar modelo físico | 2
|  |  |  | 3) Executar script de DML | 2
|  |  |  | 4) Desenvolver estilo do front | 1
|  |  |  | 5)Desenvolver JSTL/JSP no front | 1
|  |  |  | 6) Desenvolver aplicação Java | 2
|  |  |  | 7) Validar aplicação | 2
|  |  |  | 8) Validar modelo físico | 2
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)

## Sheet1
TB_PRODUTO | TB_COLABORADOR | TB_ESTOQUE
ID_PRODUTO | ID_COLABORADOR | ID_PRODUTO
FABRICANTE | NOME | ID_COLABORADOR
TIPO | DATA_NASC | DESCRICAO
CPU | REGISTRO | TIPO
MEMORIA | CARGO | QUANTIDADE
HD | SETOR | DATA_REGISTRO
DESCRICAO
DATA_AQUISICAO
criar dashboard
criar dashboard com quantidade de produto em estoque[

## Kanban_Sprint1
SPRINT NÚMERO: 1 Data inicio: 04/03/2020 Data término: 11/03/2020
BACKLOG PRODUCT | TO DO | DOING | FREEZING | DONE
Número da estória: 1.1 Número da tarefa: Prioridade: 1 Responsável: Beatriz Data Térmno: 04/03/2020
Número da estória: 1.4 Número da tarefa: Prioridade: 1 Responsável: Atila Data Térmno: 04/03/2020
Número da estória: 1.5 Número da tarefa: Prioridade: 1 Responsável: Beatriz Data Térmno: 04/03/2020
Número da estória: 2.1 Número da tarefa: Prioridade: 1 Responsável: Atila Data Térmno: 04/03/2020
Número da estória: 2.4 Número da tarefa: Prioridade: 2 Responsável: Beatriz Data Térmno: 04/03/2020
Número da estória: 2.5 Número da tarefa: Prioridade: 2 Responsável: Atila Data Térmno: 04/03/2020
Número da estória: 3.1 Número da tarefa: Prioridade: 2 Responsável: Atila Data Térmno: 04/03/2020
Número da estória: 3.4 Número da tarefa: Prioridade: 2 Responsável: Atila Data Térmno: 04/03/2020
Número da estória: 3.5 Número da tarefa: Prioridade: 2 Responsável: Atila Data Térmno: 04/03/2020
Número da estória: 1.8 Número da tarefa: Prioridade: 2 Responsável: Atila Data Térmno: 04/03/2020
Número da estória: 2.8 Número da tarefa: Prioridade: 2 Responsável: Atila Data Térmno: 04/03/2020
Número da estória: 3.8 Número da tarefa: Prioridade: 2 Responsável: Atila Data Térmno: 04/03/2020

## Kanban_Sprint2
SPRINT NÚMERO: 2 Data inicio: 11/03/2020 Data término: 11/03/2020
BACKLOG PRODUCT | TO DO | DOING | FREEZING | DONE
Número da estória: 1.2 Número da tarefa: Prioridade: 1 Responsável: Italo Data Térmno: 11/03/2020
Número da estória: 1.3 Prioridade:1 Responsável: Beatriz Data Térmno: 11/03/2020
Número da estória: 1.6 Número da tarefa: Prioridade: 1 Responsável: Italo Data Térmno: 11/03/2020
Número da estória: 1.7 Número da tarefa: Prioridade: 1 Responsável: Italo Data Térmno: 11/03/2020
Número da estória: 2.2 Prioridade:1 Responsável: Beatriz Data Térmno: 11/03/2020
Número da estória: 2.3 Número da tarefa: Prioridade: 1 Responsável: Italo Data Térmno: 11/03/2020
Número da estória: 2.6 Número da tarefa: Prioridade: 2 Responsável: Italo Data Térmno: 11/03/2020
Número da estória: 2.7 Prioridade:2 Responsável: Beatriz Data Térmno: 11/03/2020
Número da estória: 3.2 Número da tarefa: Prioridade: 2 Responsável: Italo Data Térmno: 11/03/2020
Número da estória: 3.3 Número da tarefa: Prioridade: 2 Responsável: Italo Data Térmno: 11/03/2020
Número da estória: 3.6 Número da tarefa: Prioridade: 2 Responsável: Italo Data Térmno: 11/03/2020
Número da estória: 3.7 Número da tarefa: Prioridade: 2 Responsável: Italo Data Térmno: 11/03/2020

## Kanban_Sprint3
SPRINT NÚMERO: 3 Data inicio: 99/99/9999 Data término: 99/99/9999
BACKLOG PRODUCT | TO DO | DOING | FREEZING | DONE
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno: